## Slide 1: WEBCALL
Mark Verleg
17 nov 2014

## Slide 2: Goede timing
WebRTC P2P
  Firefox v23+ (augustus 2013)
  Chrome v26+ (maart 2013)
  Opera v20+ (maar 2014) for Android
  Internet Explorer – not available
  Safari – not available
HTML5 <video>
  Internet Explorer 9+ (maart 2011)

## Slide 3: Goede timing
iswebrtcreadyyet.com - nov. 2014

## Slide 4: Webcall
18:38 <Werner has left>
18:42 Henk: een voorbeeld voor typen enzo
18:43 Inge: supermooi hoor
18:43 Abby: wanneer is het af?
18:45 Henk: binnenkort!
Notes: Skype / Microsoft

## Slide 5: Het resultaat
Video chat
  Gratis!
  Alleen browser (niks installeren)
  Geen registratie
Twee tot ~tien personen
Tekst en/of geluid en/of video
Binnen drie maanden
18:38 <Werner has left>
18:42 Henk: een voorbeeld voor typen enzo
18:43 Inge: supermooi hoor
18:43 Abby: wanneer is het af?
18:45 Henk: binnenkort!
Notes: Specific
Measurable
Assignable
Realistic
Time-related

## Slide 6: Niet het resultaat
Contactpersonen
Telefoonnummers bellen
Integratie met QQ/WeChat
Opnemen in andere sites
Hoge kosten
…in een volgend project?
Notes: Specific
Measurable
Assignable
Realistic
Time-related

## Slide 7: Benodigdheden
Code € 16.000
  4 web ontwikkelaars, 6 weken
Layout € 4.000
  Uitbesteden
Apparatuur € 200/jr per 10k gebruikers
  Zeer weinig verkeer door P2P
Ontwerp € 4.000
  2 ontwerpers, < 2 weken
Promotie ?
Notes: Specific
Measurable
Assignable
Realistic
Time-related

## Slide 8: Planning
duur af
Eissen 2 weken 1 dec
  Doelgroep, marketing, programmeurs, …
Ontwerp 2 weken 15 dec
Voorbereiding (weinig) Kerst
Maken product 6 weken 16 feb
Gesloten test 3 weken 9 maart
Promotie 6 weken voor lancering
Lancering half maart
Notes: Specific
Measurable
Assignable
Realistic
Time-related

## Slide 9: Goed idee?
  Goede timing i.v.m. browserondersteuning
  Flexibeler dan alternatieven
  Mogelijkheid doordringen Westerse markt
  Betaalbaar; weinig te verliezen
  Geen bufferruimte in planning
  Toekomst afhankelijk van webbrowsers
  Kans aanslaan moeilijk inschatbaar
  Concurrentie
Notes: Specific
Measurable
Assignable
Realistic
Time-related